# Tekoälykumppanuuden toimintasuunnitelma 2019

Versiohistoria (uusin ylimpänä)

* v 0.1 luotu 29.1.2019; esittely ohjausryhmän kokouksessa 4.2.2019
* v 0.2 päivitetty 4.2.2019 ohjausryhmän kokouksen ehdotuksilla
* v 0.3 päivitetty 25.3.2019 ohjausryhmän kokouksessa tarkennetuin tiedoin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Päävastuu** | **Aikataulu (arvio)** | **Tila** | **Tulos / huom.** |
| **KOORDINOINTI** |  |  |  |  |
| Ohjausryhmän kokoukset | KK/Mikko Lappalainen | 3 kokousta / v. | Käynnissä | 1. kokous 4.2.: <https://www.kiwi.fi/x/FpNjBg>  2. kokous: 25.3: <https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=110464330>  3. kokous: |
| Viestintä: Julkiset verkkosivut (wiki)   * Kaikille avoimet (ei luottamuksell. Sisältöä) | KK | 01/2019 | Tehty | KK:n alustalla: <https://www.kiwi.fi/x/tYZWBg> |
|  |  |  |  |  |
| **KOULUTUKSET, TAPAHTUMAT** |  |  |  |  |
| Kurssi: Practical Deep Learning   * Kohderyhmä: sovelluskehittäjät * Maksuton * Mahdollisuus toistaa kumppaneille (jos tarpeeksi osallistujia)? | CSC | 13.–14.2.2019 | **Täynnä** | <https://www.csc.fi/fi/web/training/-/practical_dl_2019> |
| Kurssi: Koneoppimisen perusteet (Practical Machine Learning)   * Kohderyhmä: sovelluskehittäjät * Pilotti maksuton kumppaneille * Jatkuu CSC:n normaalina kurssina * Jalostusmahdollisuus Library Carpentiers -kurssiksi | CSC | Vahvistamaton: 16.-17.5.2019 | Sisältö suunnitteluvaiheessa | Kevään kurssin toteuttaminen ei vaadi muiden yhteistyöryhmän asiantuntijoiden panostusta, CSC järjestää kevyen kommentointikierroksen kurssimateriaalin valmistuessa. |
| Automaattisen kuvailun asiantuntijaverkoston tapaaminen | KK | Kevät |  |  |
| Seminaari tekoälyn hyödyntämis­mahdollisuuksista kirjastoissa   * Kohderyhmä: kirjastot * VAKE kattaa osan kuluista * Sis. Annif-esittelyn | KK (Nina Hyvönen) ja VAKE | 23.5.2019 klo 10-15 | Suunnittelu­vaiheessa | Paikka: Hgin kaupungitalon uusi tapahtumatori |
| Read-hankkeen tulosten esittelyseminaari   * Kohderyhmä: hankkeesta kiinnostuneet | KA | 26.6.2019 | Suunnittelu­vaiheessa |  |
| Työpaja Kirjastoverkkopäivillä | KK | 22.–24.10. | Kirjastoverkkopäivien ohjelman suunnittelu aloitettu. |  |
| Kypsyysmalliajattelun hyödyntäminen🡪 osa kevään verkoston sisäistä työpajaa | CSC |  |  |  |
| **YHTEISKEHITTÄMINEN** |  |  |  |  |
| **Hankeaihioiden kehittäminen työpajojen sarjana:** käyttäjätarpeiden kartoitus 🡪 suunnitteluratkaisujen ideointi 🡪 teknisten ratkaisujen ideointi 🡪 kehittämisaihiot v. 2020 hankerahoituksille 🡪 projektointi jne. | Jaettava vastuita | Aloitetaan keväällä 2019 pidettävällä verkoston sisäisellä työpajalla. |  | Vrt. Tuplatimantti (Peltonen)  Tässä mukana myös muita kumppaneita |
| **RAHOITUS** |  |  |  |  |
| Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus | ??? |  |  |  |
| Yhteinen SA-FIRI-hakemus kevät 2020 |  | Aloitus syksyllä |  |  |
| EU-hankehakemus CEF 2020? |  |  |  | Nykyisten hankekumppanien kanssa? |
| **VERKOSTOT** |  |  |  |  |
| Osallistuminen RDA-konferenssiin 2019? |  |  |  |  |
| Digitaalisten ihmistieteiden neuvottelukuntaan tietoa kumppanuudesta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |